## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH HÌNH THÀNH WEBSITE VIETNAMOTO.NET
KẾ HOẠCH | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | TÌNH TRẠNG
HOME + ĐĂNG KÍ + ĐĂNG NHẬP + USER | 2017-08-01
XÂY DỰNG CORE | 2017-10-01
TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM | 2017-11-01
TRANG ĐỊA CHỈ CỨU HỘ/CHI TIẾT | 2017-12-01
TRANG ĐỊA CHỈ SỬA XE, ĐỘ XE/ CHI TIẾT | 13/1/2017
TRANG ĐỊA CHỈ VIP SALON/ CHI TIẾT(CĂN BẢN) | 14/1/2017
TRANG TƯ VẤN CHIA SẺ/ CHI TIẾT | 16/1/2017
TRANG TIN TỨC/ CHI TIẾT | 17/1/2017
TRANG QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN | 18/1/2017
TRANG TIN TỨC/ CHI TIẾT | 19/1/2017
SETUP SERVER | 20/1/2017
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH DEMO | 2017-06-02
CHỈNH SỬA TỔNG THỂ LẦN 1 | 2017-10-02
CHỈNH SỬA TỔNG THỂ LẦN 2 | 15/02/2017
DỰ KIẾN TUNG POP UP THÔNG BÁO | 26/1/2017
QUẢNG CÁO, MARKETING | 28/1 -18 /2/2017
CHÍNH THỨC RA MẮT | 20/02/2017